## 功能模块清单
序号 | 一级模块 | 二级功能 | 三级功能 | 功能说明 | 完成状态 | 备注
1 | 招生门户(学生端) | 门户认证 | 门户注册 | 提供邮箱+验证码注册入口，注册时校验邮箱与手机号格式，生成门户账号 | 已完成
2 |  |  | 邮箱密码登录 | 支持邮箱密码登录 | 已完成
3 |  |  | 邮箱验证码登录 | 支持邮箱验证码登录 | 已完成
4 |  |  | 忘记密码 | 通过邮箱验证码重置门户登录密码 | 已完成
5 |  |  | 修改密码 | 登录后修改门户登录密码 | 已完成
6 |  |  | 后台登录模拟(Impersonation) | 后台对学生账号进行门户查看/编辑操作 | 已完成
7 |  | 门户首页 | 通知公告 | 展示招生计划与公告信息 | 已完成
8 |  |  | 申请进度 | 展示当前学生所处阶段、状态、结论 | 已完成
9 |  | 申请表填报 | 基本信息 | 填写姓名、性别、籍贯、政治面貌、生源地、联系方式、证件号等基础信息 | 已完成
10 |  |  | 志愿信息 | 选择计划、认知渠道、研究方向、志愿与导师志愿 | 已完成
11 |  |  | 教育经历 | 本科/硕士/博士就读学校、专业、学位证书、排名 | 已完成
12 |  |  | 实践经历 | 录入项目、实习经历、实践活动等 | 已完成
13 |  |  | 英语水平 | 填写 CET-6/IELTS/TOEFL 等成绩并上传证书 | 已完成
14 |  |  | 家庭情况 | 录入父母及家庭成员信息 | 已完成
15 |  |  | 获奖经历 | 录入科研/竞赛/获奖等(最多 4 项) | 已完成
16 |  |  | 个人陈述 | 填写个人陈述并上传身份证件、证件照 | 已完成
17 |  |  | 附件上传 | 批量上传证明、成绩单、证书、证件照等 | 已完成
18 |  |  | 草稿暂存 | 分步保存草稿，下次登录可继续填写 | 已完成
19 |  |  | 正式提交 | 对申请表内容进行校验后提交 | 已完成
20 |  | 入营确认 | 录取通知查看 | 查询入营结果与导师分流，确认或拒绝入营 | 已完成
21 |  |  | 入营结果确认提交 | 通过邮件链接提交入营选择 | 已完成
22 | 招生计划 | 招生计划 | 计划列表与筛选 | 按关键字/状态/招生类型加载计划列表，支持分页 | 已完成
23 |  |  | 计划创建 | 新建招生计划(含封面图片上传) | 已完成
24 |  |  | 计划编辑 | 编辑已有招生计划 | 已完成
25 |  |  | 计划删除 | 删除招生计划(含关联) | 已完成
26 |  |  | 招生计划工作台 | 某招生计划的报名状态统计与查看 | 已完成
27 | 报名管理 | 报名申请 | 报名列表与筛选 | 按关键字/状态/招生类型/报名号筛选，支持分页 | 已完成
28 |  |  | 报名创建 | 手工新建报名申请 | 已完成
29 |  |  | 报名编辑 | 编辑已有报名申请 | 已完成
30 |  |  | 报名删除 | 删除报名申请 | 已完成
31 |  |  | 报名导入 | Excel 导入报名申请(批量) | 已完成
32 |  |  | 导入模板下载 | 下载报名申请导入模板(空白模板) | 已完成
33 |  |  | 报名列表导出 | 按筛选条件导出报名列表 | 已完成
34 |  |  | 报名详情查看 | 查看单条报名详情 | 已完成
35 |  |  | 门户填报详情 | 后台查看学生通过门户填报的原始表单数据 | 已完成
36 | 导师初筛 | 待评申请 | 待评申请列表 | 按导师筛选待评申请,支持评分提交 | 已完成
37 |  | 已提交评分 | 已提交评分列表 | 查看/修改已提交的初筛评分 | 已完成
38 |  | 评分 | 评分提交 | 提交第一/第二志愿评分 | 已完成
39 |  |  | 批量提交 | 批量提交评分 | 已完成
40 |  |  | 评分修改 | 修改已提交评分 | 已完成
41 |  |  | 评分导出 | 导出评分结果 | 已完成
42 | 初筛确认 | 初筛确认申请 | 初筛确认列表 | 筛选待确认初筛结果的学生申请 | 已完成
43 |  |  | 确认入营 | 对单条申请确认进入夏令营 | 已完成
44 | 入营名单 | 入营名单 | 入营列表与筛选 | 按关键字/计划/是否同意/导师/分数筛选，支持分页 | 已完成
45 |  |  | 入营统计 | 按计划/状态统计入营名单 | 已完成
46 |  |  | 入营创建 | 新建入营名单记录 | 已完成
47 |  |  | 入营编辑 | 编辑入营名单记录(含录取学校) | 已完成
48 |  |  | 入营删除 | 删除入营名单记录 | 已完成
49 |  |  | 入营详情查看 | 查看单条入营详情 | 已完成
50 |  |  | 列表导出 | 按筛选条件导出当前入营名单 | 已完成
51 |  |  | 批量导入 | Excel 批量导入入营名单 | 已完成
52 |  | 黑客松夏令营 | 评分导入 | 通过 手机号+邮箱 联合匹配入营名单,仅更新夏令营评分/评语 | 已完成
53 |  |  | 上传录取学校 | 通过 手机号+邮箱 联合匹配入营名单,仅更新录取学校;未匹配行跳过并在下方报告 | 已完成
54 |  |  | 发送录取通知 | 通过邮件发送录取通知书(含模板上传/预览) | 已完成
55 |  | 录取通知书模板 | 模板列表 | 查看系统内置与已上传的录取通知书模板 | 已完成
56 |  |  | 模板上传 | 上传自定义 Markdown 模板 | 已完成
57 |  |  | 模板预览 | 预览模板填充占位符后的效果 | 已完成
58 |  |  | 模板删除 | 删除自定义模板(内置模板不可删) | 已完成
59 |  | 入营结果确认 | 学生确认入营 | 学生通过门户确认/拒绝入营结果 | 已完成
60 | 注册学生管理 | 注册学生 | 注册学生列表 | 按关键字/阶段/状态筛选已注册学生 | 已完成
61 |  |  | 注册学生详情 | 查看注册学生详情与门户关联 | 已完成
62 |  |  | 学生阶段回退 | 回退学生所处阶段 | 已完成
63 |  |  | 学生账户激活 | 激活已停用的注册学生账户 | 已完成
64 |  |  | 学生账户停用 | 停用注册学生账户 | 已完成
65 |  |  | 重置密码 | 为学生重置门户登录密码 | 已完成
66 |  |  | 发送邮件 | 向学生发送通知邮件 | 已完成
67 |  |  | 导师志愿设置 | 为学生设置/调整导师志愿 | 已完成
68 |  |  | 后台登录模拟 | 以学生身份进入门户查看/编辑 | 已完成
69 |  |  | 注册学生导出 | 按筛选条件批量导出注册学生 | 已完成
70 | 新闻管理 | 新闻管理 | 新闻列表 | 按关键字/状态筛选新闻列表 | 已完成
71 |  |  | 新闻新建 | 新建新闻草稿 | 已完成
72 |  |  | 新闻编辑 | 编辑已有新闻 | 已完成
73 |  |  | 新闻发布 | 将新闻状态改为已发布 | 已完成
74 |  |  | 新闻下线 | 将已发布新闻下线 | 已完成
75 |  |  | 批量发布 | 批量发布多条新闻 | 已完成
76 |  |  | 批量下线 | 批量下线多条新闻 | 已完成
77 |  |  | 新闻删除 | 删除新闻记录 | 已完成
78 |  |  | 图片上传 | 新闻内容图片上传 | 已完成
79 |  |  | 新闻类型字典 | 维护新闻类型字典数据 | 已完成
80 | 经营总览 | 招生总览 | 本科院校排名 | 展示 Top 院校学生数 | 已完成
81 |  |  | 本科院校分布 | 按院校分组展示学生分布 | 已完成
82 |  |  | 本科院校学生列表 | 按本科院校查看具体学生 | 已完成
83 |  |  | 志愿分布 | 按第一/第二志愿的导师分布情况 | 已完成
84 |  |  | 志愿学生列表 | 按志愿查看具体学生 | 已完成
85 |  |  | 报名状态统计 | 按报名阶段统计数量 | 已完成
86 |  |  | 一志愿待评分统计 | 第一志愿待评分 KPI 统计 | 已完成
87 |  |  | 一志愿待评学生 | 查看一志愿待评学生列表 | 已完成
88 |  |  | 二志愿待评分统计 | 第二志愿待评分 KPI 统计 | 已完成
89 |  |  | 二志愿待评学生 | 查看二志愿待评学生列表 | 已完成
90 | 博士生主档 | 学生主档 | 学生主档列表 | 按关键字/学位类型/状态筛选学生主档 | 需求等待
91 |  |  | 学生主档新建 | 新建学生主档记录 | 需求等待
92 |  |  | 学生主档编辑 | 编辑学生主档记录 | 需求等待
93 |  |  | 学生主档删除 | 删除学生主档记录 | 需求等待
94 |  |  | 学生主档统计 | 按学位类型/中心/年级统计学生数 | 需求等待
95 | 研究中心 | 研究中心管理 | 研究中心列表 | 按关键字筛选研究中心 | 已完成
96 |  |  | 研究中心创建 | 新建研究中心 | 已完成
97 |  |  | 研究中心编辑 | 编辑研究中心 | 已完成
98 |  |  | 研究中心删除 | 删除研究中心 | 已完成
99 |  |  | 研究中心批量删除 | 批量删除研究中心 | 已完成
100 | 培养方案 | 培养方案管理 | 培养方案列表 | 按关键字/学期筛选培养方案 | 需求等待
101 |  |  | 培养方案新建 | 新建培养方案 | 需求等待
102 |  |  | 培养方案编辑 | 编辑培养方案 | 需求等待
103 |  |  | 培养方案删除 | 删除培养方案 | 需求等待
104 |  |  | 培养方案批量删除 | 批量删除培养方案 | 需求等待
105 | 科研报告 | 科研报告管理 | 科研报告列表 | 按关键字/学生/中心筛选科研报告 | 需求等待
106 |  |  | 科研报告新建 | 新建科研报告 | 需求等待
107 |  |  | 科研报告编辑 | 编辑科研报告 | 需求等待
108 |  |  | 科研报告删除 | 删除科研报告 | 需求等待
109 |  |  | 科研报告批量删除 | 批量删除科研报告 | 需求等待
110 | 外出研修 | 外出研修管理 | 外出研修列表 | 按关键字/学生筛选外出研修记录 | 需求等待
111 |  |  | 外出研修新建 | 新建外出研修记录 | 需求等待
112 |  |  | 外出研修编辑 | 编辑外出研修记录 | 需求等待
113 |  |  | 外出研修删除 | 删除外出研修记录 | 需求等待
114 |  |  | 外出研修批量删除 | 批量删除外出研修记录 | 需求等待
115 | 学位管理 | 论文主档 | 论文列表 | 按关键字/学生/中心/学位类型筛选论文 | 需求等待
116 |  |  | 论文新建 | 新建论文主档 | 需求等待
117 |  |  | 论文编辑 | 编辑论文主档 | 需求等待
118 |  |  | 论文删除 | 删除论文主档 | 需求等待
119 |  | 盲审意见 | 盲审列表 | 按关键字/论文/学生筛选盲审意见 | 需求等待
120 |  |  | 盲审新建 | 新增盲审意见 | 需求等待
121 |  |  | 盲审编辑 | 编辑盲审意见 | 需求等待
122 |  | 学位工作台 | 工作台数据 | 按中心/学位类型汇总论文/盲审数据 | 需求等待
123 |  |  | 学位统计 | 论文、盲审、学位 KPI 统计 | 需求等待
124 |  |  | 下拉选项 | 维护学位/论文相关下拉选项 | 需求等待
125 | 培养方案 | 培养工作台 | 工作台数据 | 按计划类型汇总培养方案/科研报告 | 需求等待
126 |  |  | 培养统计 | 培养 KPI 统计 | 需求等待
127 |  |  | 下拉选项 | 维护培养相关下拉选项 | 需求等待
128 | 审批中心 | 审批中心 | 待办列表 | 按关键字/类型筛选待办任务 | 需求等待
129 |  |  | 待办详情 | 查看待办任务详情 | 需求等待
130 |  |  | 任务提交 | 提交待办任务审批 | 需求等待
131 |  |  | 任务操作 | 通过/拒绝/转办审批任务 | 需求等待
132 |  |  | 任务编辑 | 编辑待办任务 | 需求等待
133 |  |  | 任务删除 | 删除待办任务 | 需求等待
134 |  |  | 审批统计 | 审批中心 KPI 统计 | 需求等待
135 | 系统管理 | 系统用户 | 系统用户列表 | 按关键字/角色筛选后台用户 | 已完成
136 |  |  | 系统用户创建 | 新建后台用户并分配角色 | 已完成
137 |  |  | 系统用户编辑 | 编辑后台用户信息 | 已完成
138 |  |  | 系统用户删除 | 删除后台用户(支持批量删除) | 已完成
139 |  |  | 批量删除 | 批量删除选中用户 | 已完成
140 |  |  | 导入 | 通过模板导入/初始化后台用户 | 已完成
141 |  |  | 模板下载 | 下载用户导入/初始化模板 | 已完成
142 |  |  | 批量初始化密码 | 对选中用户批量初始化密码 | 已完成
143 |  | 角色权限 | 角色列表 | 按关键字筛选角色 | 已完成
144 |  |  | 角色创建 | 新建角色并分配权限 | 已完成
145 |  |  | 角色编辑 | 编辑角色权限 | 已完成
146 |  |  | 角色删除 | 删除角色(支持批量,含影响预览) | 已完成
147 |  |  | 权限分配 | 查看/调整角色权限矩阵 | 已完成
148 |  | 数据字典 | 字典类型列表 | 按关键字筛选字典类型 | 已完成
149 |  |  | 字典类型创建 | 新建字典类型 | 已完成
150 |  |  | 字典类型编辑 | 编辑字典类型 | 已完成
151 |  |  | 字典类型删除 | 删除字典类型 | 已完成
152 |  |  | 字典数据列表 | 按类型/关键字筛选字典数据 | 已完成
153 |  |  | 字典数据创建 | 新建字典数据 | 已完成
154 |  |  | 字典数据编辑 | 编辑字典数据 | 已完成
155 |  |  | 字典数据删除 | 删除字典数据 | 已完成
156 |  | 审计策略 | 审计策略列表 | 按关键字筛选审计策略 | 需求等待
157 |  |  | 审计策略创建 | 新建审计策略 | 需求等待
158 |  |  | 审计策略编辑 | 编辑审计策略 | 需求等待
159 |  |  | 审计策略删除 | 删除审计策略 | 需求等待
160 |  |  | 审计策略批量删除 | 批量删除审计策略 | 需求等待
161 |  | 集成链路 | 集成链路列表 | 按关键字筛选集成链路 | 需求等待
162 |  |  | 集成链路创建 | 新建外部系统集成链路 | 需求等待
163 |  |  | 集成链路编辑 | 编辑集成链路 | 需求等待
164 |  |  | 集成链路删除 | 删除集成链路(支持批量) | 需求等待
165 |  | 日志管理 | 操作日志查询 | 按关键字/操作人/时间查询操作日志 | 已完成
166 |  |  | 通知发送日志 | 按关键字/通知类型查询通知日志 | 已完成
167 |  |  | 同步日志查询 | 按关键字/源系统查询同步日志 | 已完成
168 |  | 系统架构 | 系统架构展示 | 展示系统分层架构信息 | 已完成
169 |  | 系统统计 | 系统统计 | 用户、角色、字典等基础数据统计 | 已完成
170 | 个人空间 | 个人空间 | 基础信息 | 维护昵称、手机号、邮箱、登录密码 | 已完成
171 |  |  | 修改密码 | 修改后台登录密码 | 已完成
172 | 系统登录 | 系统登录 | 后台登录 | 后台用户通过用户名+密码登录 | 已完成
173 |  |  | 退出登录 | 退出后台账户 | 已完成
174 | 入营名单 | 黑客松夏令营 | 已进入夏令营选拔 (字段) | 在 dtlms_plan_offer 增加布尔字段 is_in_camp_selection (中文显示已进入夏令营选拔), 含 SQL 迁移脚本 | 已完成 | 黑客松夏令营活动相关 7月份
175 |  |  | 列表展示已入夏令营选拔 | 在 /recruitment/camp-offers 列表增加 "已入夏令营选拔" 列, 是/否 展示 | 已完成
176 |  |  | 编辑对话框开关控件 | 编辑/新增入营名单对话框中增加 "已进入夏令营选拔" 开关, 是/否 切换; 仅作标记, 不改变入营业务 | 已完成
177 |  |  | 导入夏令营选拔的学生 | 新增 "导入夏令营选拔的学生" 按钮 + 弹窗; Excel 表头 "报名号 / 夏令营选拔" (是/否), 通过报名号匹配入营名单, 仅更新 is_in_camp_selection; 未匹配行跳过并在下方报告 (不报错) | 已完成
178 |  |  | 夏令营选拔环节查询 | 在 dtlms_plan_offer 按 candidate_no + plan_id 查询 is_in_camp_selection (postgres_state_store_query_recruitment.find_camp_offer_is_in_camp_selection), 用于门户进度判断 | 已完成
179 |  |  | 去掉初筛环节 (门户首页 UI) | 从 /portal/home 的「申请环节状态」中移除「初筛」卡片; stages 由 7 贴减为 6 (在线申请/资料审核/背景评估/夏令营选拔/结果公布/预取录) | 已完成
180 |  |  | 在初筛中 → 进入夏令营选拔 | 学生 application_status 处于 {待导师初筛, 待导师初筛-第一志愿, 待导师初筛-第二志愿, 待初筛确认} 且 is_in_camp_selection=true 时, 背景评估 completed, 夏令营选拔 current | 已完成
181 |  |  | 在初筛中 → 停留在背景评估 | 学生同上但 is_in_camp_selection=false 或未查到, 背景评估 current (停留), 夏令营选拔 不浮现 | 已完成
182 |  |  | 初筛未通过终止·跳转 | 原 _portal_terminated_stage_start_key 在初筛未通过时返回 'initial_screening', 现已不再有该 stage, 改为 'background_review' (UI 上不再有初筛卡) | 已完成
183 |  |  | 夏令营选拔筛选与统计 | 在 /recruitment/camp-offers 筛选区追加"夏令营选拔 [全部/是/否]" (按 dtlms_plan_offer.is_in_camp_selection 过滤); KPI 区"未签署"右侧追加"已入选拔"统计卡 (is_in_camp_selection=TRUE 计数), 整体 5 列 × 2 行 栅格布局 (最后一格留空); 后端 API /camp-offers 与 /camp-offers/stats 加 is_in_camp_selection Query 参数, store 层同步加入 where 子句与聚合统计. | 已完成
184 | 辅助工具 | 每周工作回顾 | 周报自动起草 | tools/weekly_review.py 从 git log 抽取上一周提交（按 feat/fix/refactor/docs/test/chore 分类），自动生成 Markdown 周报到 documents/周报/周报_YYYY-MM-DD_WNN.md；配套 weekly_review.cmd 包装 + weekly_review.task.xml 任务计划程序定义（每周一 09:00 触发）；附带 tools/WEEKLY_REVIEW.md 使用说明与 AGENTS.md 第 6 节维护约束。 | 已完成 | 需以管理员 PowerShell 跑 schtasks /Create /TN pydtlms-weekly-review /XML ... 注册调度任务。
186 | Offer 签署 | 录取通知书卡片 | portal 端 /portal/home/offer | 新增 /portal/home/offer 路由 (PortalHomeOfferView); 独立端点 GET /api/v1/portal/offer 返回 admission_offered_school / accepted_notification_sent_at; 字典 录取通知学生未签署超时小时 (默认 24) 控制超时阈值; 卡片展示录取学校 / 落款日期 / 剩余确认时间 / 接受&拒绝 (本轮 disable 占位). | 进行中
187 | Offer 签署 | 录取通知书卡片 | 字典规范名重命名 | 将 /portal/home/offer 卡片超时阈值字典的 dict_type 从 中文名「录取通知学生未签署超时小时」改为英文规范名 student_signed_offer_timeout_hours, dict_name 改为「学生签署录取通知超时小时」; 数据库 dtlms_dict_types.id=9574 与 dtlms_dict_data.id=51514 实际行已 UPDATE 同步; 前端 listDictData 调用的 dict_type 同步更新; 字典数据 value=24, label=24 小时 保持不变. | 已完成 | AGENTS.md 备份规则 + UTF-8 写入 + DB 实际执行均已完成; xlsx 仅追加行, 未改列/合并/样式.
188 | Offer 签署 | 录取通知书卡片 | SQL 脚本 update20260707.sql | backend/sql/update20260707.sql 中 字典 INSERT 段 (DO \$) dict_type/dict_name 已改写为规范名, header 注释按 dict_type / dict_name 各自一行; 脚本可重复执行 (IF NOT EXISTS 仍按新 dict_type 判定); 备份: update20260707_20260707201800.sql.bak. | 已完成 | 本轮仅改 dict_type/dict_name; ALTER TABLE 段保持不变.
189 | Offer 签署 | 录取通知书卡片 | 前端 listDictData 调用同步 | PortalHomeOfferView.vue 中 listDictData({ dict_type: ... }) 参数同步改为 student_signed_offer_timeout_hours; 备份: PortalHomeOfferView_20260707202000.vue.bak. | 已完成
190 | 入营名单 | 录取决议权限收紧 | can_change_accepted 简化 | 后端 postgres_state_store_query_recruitment.py 的 can_change_accepted SQL 从 5 条件 (is_unrestricted + is_center_leader + 2 套"我是学生具体导师+分数≥80") 简化为 2 条件 (is_unrestricted + is_center_leader). can_change_params 列表从 5 元素 → 2 元素 (2 处: list_camp_offers_page / get_camp_offer_detail). 业务影响: 普通 advisor 完全无 can_change_accepted 权限 (不再"我是学生具体导师+分数≥80"能改); 中心负责人对自己可见列表里所有学生均可改 (不再要求是学生具体导师). 前端 el-table 按钮可见性只依赖 can_change_accepted + rowHasHackathonEvaluation, 无需改. | 已完成 | 后端 store 层 SQL + Python 注入逻辑 同步简化; 备份: postgres_state_store_query_recruitment_20260709150000.py.bak; 已用 psycopg 直连测试 4 种角色场景, 输出与新规则一致.
191 | 入营名单 | 录取决议权限收紧 | SQL 注释同步 | backend/sql/update20260709.sql 链 B 步骤 3 加"权限收紧"段: 明确"仅 is_center_leader=True (研究中心负责人) 或 is_unrestricted=True (书院/平台) 可改; 普通 advisor 完全不允许; 中心负责人对自己可见列表里所有学生均可改 (不再要求是学生具体导师)". 删除原"普通 advisor 仅在 first/second_choice 分数 ≥ 80 时可改 accepted"的过时规则. 备份: update20260709_20260709150000.sql.bak. | 已完成 | 本轮仅改注释, 未改 DDL; 数据库实际未变, 无需执行.
192 | Offer 签署 | 接受/拒绝 前后端 | portal 端 accept/reject API | 后端: 新增 POST /api/v1/portal/offer/accept + /reject 端点 (api/v1/portal.py). management_service_portal.py 加 accept_portal_offer / reject_portal_offer / _change_portal_offer / _resolve_offer_timeout_hours 4 个方法. postgres_state_store_query_recruitment.py 加 update_camp_offer_accepted_by_student SQL 方法 (守门条件: WHERE accepted = expected_current_accepted 防并发). schemas/portal.py PortalOfferRecord 加 accepted / student_submitted_offer_at 字段. 后端校验: 1) accepted 必须为 accepted_sent; 2) accepted_notification_sent_at + dict.student_signed_offer_timeout_hours 小时 > now() (字典 fallback 24). 失败: 400 / 403 + 错误 message. 写库: dtlms_plan_offer SET accepted = accepted_confirmed/accepted_rejected + student_submitted_offer_at = now() + updated_at = now() (表无 trigger, 显式写). 前端: portal.ts 加 acceptPortalOffer / rejectPortalOffer + PortalOfferRecord 类型扩展. PortalHomeOfferView.vue 加 onAcceptOffer / onDeclineOffer (ElMessageBox 二次确认 + loading + 错误提示). 按钮: 去掉 disabled, 联动 canChangeOffer (accepted=accepted_sent && !expired). 已签/已拒时按钮置灰 + 显示"您已于 YYYY-MM-DD HH:MM 接受/拒绝". | 已完成 | 后端 8 个文件 + 前端 5 个文件; 备份 *_20260709180000.*.bak; py_compile + vue-tsc 双绿.
193 | Offer 签署 | 接受/拒绝 前后端 | portal 登录后自动跳转 | PortalHomeView.vue (/portal/home) onMounted 加 tryRedirectToOfferIfNeeded(): 调 GET /portal/offer 拿 accepted, 若 accepted IN (accepted_sent, accepted_confirmed, accepted_rejected) → router.replace(/portal/home/offer). 不阻塞主页加载 (异步). 失败时静默, 留在 /portal/home. router/index.ts meta.title 从 "Offer 签署 (待改造)" 改为 "录取通知书签署". | 已完成
194 | Offer 签署 | 录取通知书邮件发送 | 管理端 send-offer-notification API | 后端: 新增 POST /api/v1/recruitment/camp-offers/send-offer-notification 端点 (api/v1/recruitment.py). management_service_recruitment.py 加 send_offer_notifications + _resolve_offer_timeout_hours. email_service.py 加 send_admission_offer_letter 方法 (与 portal 卡片同源文案). schemas/recruitment.py 加 SendAdmissionOfferNotificationRequest / Response / Item 3 个 schema. 业务规则: accepted IN (accepted_pending_send, accepted_confirmed, accepted_rejected) 允许重发; declined/pending 不允许. 写库: accepted=accepted_sent + accepted_notification_sent_at=now() + 清空 student_submitted_offer_at. 发邮件: 实际收件人统一替换为 lk139@126.com (测试期). 返回 {sent, failed, skipped}. 前端: recruitment.ts 加 sendAdmissionOfferNotifications + 类型; CampOfferListView.vue 弹窗"确认发送"按钮去掉 disabled, 加 loading, 调后端 + 刷新列表 + 显示结果. 注意: 现有 /recruitment/camp-offers/notify 端点 (sent_mail_at 那条线) 与本端点功能区分, 不要混淆. | 已完成 | AGENTS.md 5.2 状态机不变量 + 5.3 邮件测试邮箱已记录; 5.4 跳转条件已记录; 5.5 备份失误备忘已记录.
195 | Offer 签署 | 录取通知书邮件发送 | HTML 模板 + SMTP_SEND_MODE + 真实 student_name | 邮件模板升级: email_service.send_admission_offer_letter 改用 multipart/alternative (text/plain + text/html) 双格式. HTML 与 portal /portal/home/offer 卡片同源 (Shanghai AI Lab 品牌徽 + ADMISSION LETTER + 录取学校 + 落款日期 + 立即确认按钮). student_name 真实取值: send_offer_notifications 在 SQL 加 LEFT JOIN dtlms_portal_students ps ON ps.id=offer.portal_student_id AND ps.account_status=启用, 拿 ps.full_name + ps.email. student_name 兜底: 拿不到 full_name 时用 candidate_no. SMTP_SEND_MODE 配置: backend/app/core/config.py 加 smtp_send_mode 字段 (默认 real, env SMTP_SEND_MODE=mock/real). smtp_send_mode_normalized property (大小写不敏感). email_service 按 mode 决定收件人: mock -> TEST_OVERRIDE_RECIPIENT (lk139@126.com); real -> student_email (空时 fallback lk139@126.com). .env 不写 SMTP_SEND_MODE = real (默认). 新增 _send_multipart 私有方法 (复用 _format_from_address + _send_via_smtp + _record_delivery). | 已完成 | py_compile 通过; 关联查询实测能拿 full_name+email; 备份 *_20260709200000.*.bak.
196 | Offer 签署 | 录取通知书邮件发送 | 修复 _connect AttributeError | 后端 bug 修复: 2026-07-10 /recruitment/camp-offers 选中发送录取通知邮件报错 RuntimeManagementStore object has no attribute _connect. 根因: send_offer_notifications 在 management service 层 (RuntimeManagementStore) 直接调 self._connect(), 但 _connect 是 postgres store 层 (postgres_state_store_query_recruitment.py) 的方法, service 层没有这个属性. 修复: 把 2 段 SQL 提到 store 层作为新方法 find_camp_offers_for_notification (查 offer + portal_student 关联) + mark_camp_offer_as_notification_sent (写库 accepted_sent + 时间 + 清空 student_submitted_offer_at + updated_at), service 层改走 self._postgres_store.xxx() 调用. 整个文件 self._connect 调用清零, 全走 self._postgres_store. 备份: *_20260710103000.*.bak. | 已完成 | 后端 3 个文件 (store/service/api); 验证 0 处 self._connect.
197 | Offer 签署 | 录取通知书邮件发送 | 发送进度条（单条循环） | 改进 /recruitment/camp-offers 弹窗【发送录取通知】按钮的体验：不再一次性 POST /camp-offers/send-offer-notification 等后端整体返回，而是改为按 candidate_no 逐个 POST /camp-offers/send-offer-notification/one (后端 store.send_one_offer_notification)，前端用 el-progress 实时显示 【已处理 N / 总数】+ 当前 candidate_no + 实际模式 (mock/real) + 实际收件人。后端 schemas/recruitment.py 新增 SendOneAdmissionOfferNotificationRequest/Response，返回 {ok, reason, actual_recipient, actual_smtp_send_mode}。业务校验/状态机/写库字段 (accepted=accepted_sent, accepted_notification_sent_at=now(),清空 student_submitted_offer_at) 与批处理一致；mock 模式下实际收件人强制 lk139@126.com，真实模式下用 student_email (空时 fallback lk139@126.com)。验证：py_compile 后端 OK + vue-tsc 前端 OK。备份：*_20260710110000.*.bak。 | 已完成
198 | Offer 签署 | 录取通知书 / 已签署结果卡片 | 接受/拒绝结果视图 | 改进 /portal/home/offer 在已签署状态下的视图: 之前只在录取通知书卡片底部显示一行 【您已于 ... 接受/拒绝 录取】 小字, 客户反馈与设计稿不一致. 现在改为: 当 accepted IN (accepted_confirmed, accepted_rejected) 时, 整张录取通知书卡片替换为简洁结果视图: 圆形 ✓/× 图标 + 主标题 【恭喜！录取确认成功】或【你已拒绝本次录取】+ 三段说明文案 (与客户图 1/图 2 一致) + 底部您已于 ... 接受/拒绝 录取 时间戳. 外层 <section class=portal-offer-card> 容器保留, 内部用 <template v-if=isOfferSigned> 二选一, 不影响未签署状态的原有 ADMISSION LETTER 视图. CSS: 新增 .portal-offer-card__result / __result-icon / __result-title / __result-line / __result-line--accent / __result-time, 接受态绿色 (#67c23a), 拒绝态红色 (#f56c6c). 验证: vue-tsc --noEmit OK. 备份 PortalHomeOfferView_20260710112317.vue.bak. | 已完成
199 | Offer 签署 | 接受/拒绝按钮 | 互斥 disable (单次只允许 1 个 loading) | 修复 /portal/home/offer 接受/拒绝按钮可同时点击的 bug: 之前 onAcceptOffer 进入 loading 后, onDeclineOffer 仍 enabled, 导致同一时间可点两个按钮并发发起请求. 现两个按钮的 :disabled 增加 offerActionLoading.accept ¦¦ offerActionLoading.reject 判断, 任一 loading 期间两个按钮均 disable; :loading 也同步合并显示 (接受按钮也会在拒绝请求中显示 loading). 验证: vue-tsc --noEmit OK. 备份 PortalHomeOfferView_20260710153216.vue.bak. | 已完成
200 | Offer 签署 | 接受/拒绝按钮 | 二次确认弹出前就置 loading (修复上一轮修复无效) | 上一轮(行 199)虽然在两个按钮的 :disabled 里加了 offerActionLoading.accept ¦¦ offerActionLoading.reject, 但 offerActionLoading.value.accept=true 是在 await ElMessageBox.confirm 之后才赋值, 所以点接受 -> 弹二次确认框期间 offerActionLoading.accept 还是 false, 拒绝按钮此时仍然 enabled, 用户可在弹框期间点拒绝.本轮把 offerActionLoading.value.accept/reject = true 提到 await confirm 之前; 用户取消弹框时再复位. 这样点接受瞬间拒绝按钮就置灰, 点拒绝瞬间接受按钮就置灰.验证: vue-tsc --noEmit OK. 备份 PortalHomeOfferView_20260710161730.vue.bak. | 已完成