## Sheet1
博士生生命周期管理系统需求功能清单
系统 |  | 一级模块 | 二级功能模块 | 三级功能点 | 功能描述 | 完成情况
官网 | 学生活动 （全生命周期管理，追踪学生从招生申请开始到成为浦江校友后的所有活动记录） | 招生简介 |  |  | 用于展示招生的内容 | 已完成
|  | 登录 | 注册页 | 注册 | 1、新用户通过用户名、邮箱、密码进行注册 2、注册成功后，自动登录 3、邮箱校验是否存在，如存在给与提示 | 已完成
|  |  | 登录页 | 邮箱+密码 | 通过邮箱和密码直接登录，如果登录失败，给与提示，如果成功，则进入学生管理中心 | 已完成
|  |  |  | 邮箱+验证码 | 1、通过邮箱和验证码直接登录，如果登录失败，给与提示，如果成功，则进入学生个人管理 2、前3次验证码，发送等待1min，发送后，可以1min内使用，之后每次时间翻倍；登录成功后，此规则刷新 | 已完成
|  | 学生个人管理 | 个人信息 | 密码修改 | 1、设置新的密码和邮箱 2、前3次验证码，发送等待1min，发送后，可以1min内使用，之后每次时间翻倍；登录成功后，此规则刷新 | 已完成
|  |  |  | 退出 | 返回官网首页 | 已完成
|  |  | 首页 | 个人信息 | 1、展示个人的基本信息 2、可以进行修改和补充 | 进行中
|  |  |  | 申请计划进度 | 1、展示报名的计划进度和信息 2、默认正在进行的 | 已完成
|  |  | 计划申请 | 计划申请 | 1、展示发布的正在进行的计划，学生选择后可以看到详情 2、申请按钮，点击后进入下一步 | 已完成
|  |  |  | 环节导航栏 | 1、根据不同的计划生成不同的步骤 2、在【计划申请】中点击申请按钮后，根据后台配置内容，生成步骤 | 已完成
|  |  | 个人信息 | 基本信息 | 1、学生基本信息，可以在所有计划中通用 2、此部分数据填过一次后，下次自动带出 3、修改后，保存最新的数据 | 已完成
|  |  |  | 教育经历 | 1、学生基本信息，可以在所有计划中通用 2、此部分数据填过一次后，下次自动带出 3、修改后，保存最新的数据 | 已完成
|  |  |  | 工作经历 | 1、学生基本信息，可以在所有计划中通用 2、此部分数据填过一次后，下次自动带出 3、修改后，保存最新的数据 | 进行中
|  |  |  | 附加信息 | 1、学生基本信息，可以在所有计划中通用 2、此部分数据填过一次后，下次自动带出 3、修改后，保存最新的数据 | 进行中
|  |  |  | 个人简历 | 1、管理员界面明显直观查看的标识 | 已完成
|  |  |  | 补充信息 | 根据不同计划，补充该计划所需要的内容，如领域、导师等信息 | 已完成
后台系统 |  | 招生管理模块 | 招生计划管理 | 招生计划 | 1、支持管理员创建、编辑、发布不同类型招生计划 2、配置计划起止时间、研究领域、招生环节等信息 3、展示计划进度、待处理/已完成数量 | 已完成
|  |  | 资格审核管理 | 报名名单查询、资格审核操作、批量审核、审核结果导出、审核退回 | 1、支持管理员查看学生报名列表 2、按资格状态、研究领域、院校等维度筛选 3、对报名材料进行审核（通过/驳回） 4、支持批量操作与名单导出 | 已完成
|  |  | 专业评分管理 | 评审人管理、评分任务分配、批量分配、评分进度查询、评分结果查看 | 1、支持管理员维护研究领域评审人信息 2、为报名学生分配对应评审人 3、跟踪评分任务分配与完成进度 4、查看全量评分结果 | 未开始
|  |  | 评分推荐管理 | 学生材料评分、评分结果修改、评分退回、批量评分操作、评分数据导出 | 1、支持评审人对分配的学生材料打分、填写入营意见，支持退回申请 2、管理员可查看全量评分数据 3、导出 | 未开始
|  |  | 入营管理 | 入营筛选、批量入营/淘汰、免邀请入营、入营状态查询、入营名单导出 | 1、支持管理员基于评分结果完成学生入营筛选， 2、执行批量入营/淘汰操作，维护学生入营状态 3、导出对应名单 | 未开始
|  |  | 面试管理 | 面试分组管理、面试安排导入、准考证号生成、自动面试分配、面试日程管理 | 1、支持管理员维护面试分组， 2、导入面试安排， 3、自动生成准考证号、分配面试场次，管理面试日程与时间安排 | 未开始
|  |  | 面试评分管理 | 面试打分、面试成绩汇总、成绩核算、成绩修改、面试数据导出 | 1、支持面试官对学生进行面试打分， 2、系统自动汇总成绩， 3、支持自定义规则核算总成绩（材料分+机试+面试等）， 4、成绩数据支持批量导出 | 未开始
|  |  | 预录取与录取管理 | 预录取操作、录取名单管理、调剂管理、已录取名单查询/导出 | 1、支持管理员基于总成绩完成学生预录取/正式录取操作， 2、管理调剂学生信息，维护录取名单， 3、支持名单导出 | 进行中
|  |  | 招生统计分析 | 招生进度统计、报名数据统计、成绩分布统计、录取结果统计、统计报表导出 | 1、支持多维度统计招生全流程数据，包括报名人数、审核通过率、评分分布、录取率等， 2、生成可视化统计报表，支持导出 | 进行中
|  | 学生主数据管理模块（学籍管理） | 学生电子档案管理 | 档案自动生成、档案信息同步、历史档案导入、档案信息查询、档案信息修改、修改日志存档 | 1、整合招生系统新生数据与历史学生档案，自动生成专项博士生全维度电子档案， 2、支持多角色按权限查询，管理员可修改错误数据，全程留存修改日志 | 进行中
|  |  | 学生状态自动识别 | 多源数据同步、状态自动判定、状态标签管理 | 1、自动同步OA/飞书的考勤、门禁、请假、实习登记等数据， 2、自动判定学生在校/实习/请假/状态待确认等身份状态，生成对应状态标签 | 未开始
|  |  | 学生状态管理与修正 | 状态手动修改申请、修改审批、状态变更日志存档、异常状态预警 | 1、支持对系统判定错误的状态发起手动修改申请，走审批流程后完成修正，全程留存变更日志； 2、对持续超3天的状态待确认异常情况触发预警 | 未开始
|  |  | 状态数据联动 | 状态数据看板同步、跨系统状态推送、权限联动 | 1、学生状态变更后，即时同步至系统首页可视化看板， 2、同时推送至OA/飞书平台，触发对应权限与流程的联动调整 | 未开始
|  | 导师关系管理模块 | 初始导师关系管理 | 导师信息同步、关系自动创建、关系确认通知、导师确认/驳回、驳回处理 | 1、新生录取后自动从招生系统同步学生与初始导师信息， 2、自动创建导师关系并推送提醒； 3、导师可在规定时限内确认关系或驳回（标注错误原因），管理员对驳回申请进行核实处理 | 进行中
|  |  | 导师关系变更管理 | 导师变更申请发起、变更审批流程、权限自动转移、变更记录存档、变更通知推送 | 1、支持学生、原导师、学合管理员三类角色在对应场景下发起导师变更申请， 2、按预设审批流程完成全节点审核，审核通过后自动完成权限转移、档案更新， 3、同步通知相关各方 | 未开始
|  |  | 导师权限联动管理 | 权限自动开通/关闭、权限范围配置、操作日志留存 | 1、导师关系确认后，自动开通对应学生的管理权限（档案查看、报告审阅等）； 2、导师关系变更后，自动关闭原导师相关权限，开通新导师对应权限， 3、所有权限操作全程留痕 | 进行中
|  | 科研动态与报告管理模块 | 培养方案管理 | 培养方案制定、方案修改、方案确认、方案公示与监督、修改记录存档 学生博资考、开题、中期、预答辩、答辩 | 1、支持导师为所带学生制定个性化培养方案，包含分阶段科研目标、报告提交周期、必参与项目、考核标准等内容； 2、支持有限次数的方案修改，学生可提出修改建议，管理员可对方案进行监督并提出调整建议 | 进行中
|  |  | 科研进展报告管理 | 报告提交提醒、报告填写与提交、报告审阅与评分、报告退回与修改、报告归档与查询 | 1、按培养方案设定的周期，自动提醒学生提交科研进展报告； 2、学生在线填写报告、上传附件后提交； 3、导师在规定时限内完成审阅、打分、退回修改操作； 4、报告通过后自动归档，支持多维度查询 | 已完成
|  | 师生双向评价模块 | 评价体系配置 | 评价周期设置、评价模板管理、评价权限配置 | 1、支持管理员灵活设置评价周期（默认每学年1次，可调整为每学期1次）； 2、创建导师评价学生、学生评价导师两类模板，支持量表打分、单选、多选、开放性文本等多类型字段； 3、配置评价结果的查看权限 | 未开始
|  |  | 评价填报管理 | 评价填写提醒、在线填报、提交锁定、填报解锁申请 | 1、评价周期内自动推送填报提醒至师生双方，支 2、持师生在线完成对应评价问卷填写，提交后自动锁定不可修改；确需修改的，可联系管理员申请解锁 | 未开始
|  |  | 评价结果管理 | 评价结果统计、可视化分析、报表导出、结果应用管理 | 1、系统自动按导师、学生、中心维度统计评价结果， 2、生成平均分、评分分布、高频建议等统计内容，支持雷达图、柱状图等可视化展示， 3、支持Excel/PDF格式报表导出； 4、支持将评价结果纳入导师年度考核、学生评优参考 | 未开始
|  | 外出/远程研修管理模块 | 外出申请审批管理 | 申请模板配置、在线申请提交、多级审批、审批结果通知、状态自动更新 | 1、管理员可配置外出申请表单字段； 2、学生在线填写外出类型、时间、地点、目的、预期成果等信息并提交申请； 3、系统按流程推送至导师审核、学合/中心审批，审批完成后同步更新学生状态，通知相关角色 | 已完成
|  |  | 远程研修过程管理 | 定期沟通提醒、过程进展跟踪、研修成果提交、成果审阅归档、结束远程研修/外出后系统权限调整 | 1、学生远程研修期间，系统每月自动推送提醒至师生双方，督促定期沟通； 2、支持学生提交研修期间进展报告与最终成果，导师完成审阅，相关材料自动归档至学生档案 | 进行中
|  |  | 跨系统数据联动 | 状态跨系统同步、待办事项推送、数据互通 | 1、审批通过后，自动将学生研修/实习状态同步至飞书/OA系统，同时将相关待办事项、状态变更通知推送至对应平台 | 未开始
|  | 毕业/校友/退出 | 毕业离室（浦江校友）、毕业留室 | 毕业离室：学生毕业申请、离室申请、校友权限、校友活动 退出：学生申请退出联培（申请模板配置、在线申请提交、多级审批、审批结果通知、状态自动更新） | 1、学生毕业申请、离室申请、校友权限、校友活动页面增删改查 2、联培申请可配置模版，在线提交 3、申请审批、消息通知，学生状态更新 | 未开始
|  | 活动管理 | 活动类型管理 | 学术活动（讲座、研讨会、学术沙龙等） 思政活动（党课、主题教育、红色实践等） 社区活动（志愿服务、文体活动、学术社区等） |  | 未开始
|  |  | 活动创建与配置 | 基础信息：名称、时间、地点（支持线上/线下）、主办方、负责人 内容配置：活动简介、议程安排、参与要求（年级、专业等） 报名设置：开放时间、人数上限、报名表单自定义（支持添加字段） 状态管理：草稿 → 待审核 → 已发布 → 进行中 → 已结束 |  | 未开始
|  |  | 活动发布与通知 | 支持定向发布：按科研方向，按目标博士生 多渠道通知：系统消息 +飞书推送 + 邮件通知 活动详情页：含海报、议程、报名入口、往期回顾 |  | 未开始
|  |  | 报名与参与管理 | 在线报名：填写基本信息，支持上传附件（如报名理由） 审核机制：书院主办方可审核报名申请（通过/拒绝） 签到管理： 线下活动：扫码签到 + 位置验证（防代签） 线上活动：观看时长验证 + 互动参与度统计 参与记录：自动记录参与情况，关联个人档案 |  | 未开始
|  |  | 活动评估与归档 | 满意度调查：活动结束后推送问卷（5分制+开放反馈） 成果管理：支持上传活动照片、总结报告 |  | 未开始
|  |  | 与博士生档案集成 | 参与记录自动同步至个人档案 支持查看个人活动历史与学分累计 |  | 未开始
|  | 统计分析与可视化模块 | 可视化看板管理 | 首页状态看板、培养进度看板、核心指标看板、自定义看板配置 | 1、系统首页设置学生状态分布可视化看板，用不同颜色标识学生各类状态； 2、支持培养进度、报告提交率、审批完成率等核心指标的可视化展示； 3、管理员可自定义配置看板维度与指标 | 已完成
系统级功能 |  | 权限与数据安全管理模块 | 组织、角色与权限管理 | 角色定义、权限分级配置、权限分配、权限变更管理、操作日志留存 | 1、支持系统管理员定义不同角色，按角色分级配置操作权限与数据查看范围； 2、为用户分配对应角色权限，权限变更全程留痕，所有操作自动记录日志 | 已完成
|  | 消息中心 | 通知中心管理 | 站内通知查看、通知已读/未读管理、通知历史查询、通知一键跳转 | 1、系统内置站内通知中心，用户可查看所有推送的通知消息， 2、标记已读/未读状态，查询历史通知记录， 3、支持从通知一键跳转至对应待办操作页面 | 未开始
|  | 系统集成与数据对接模块 | 外部系统对接管理 | 招生系统对接、实验室OA系统对接、飞书平台对接、接口配置与管理 | 通过标准API接口实现与招生系统、实验室OA系统、飞书平台的对接，配置接口参数、同步规则、鉴权方式，保障系统间数据互通 | 进行中
|  | 日志管理 | 获取系统所有的操作记录 | 表的字段变动、权限变动、登录信息、接口日志等 |  | 已完成
官网 | 学生活动 （全生命周期管理，追踪学生从招生申请开始到成为浦江校友后的所有活动记录） | 登录 | 登录页 | 找回密码 | 支持邮箱验证码校验后的密码重置，重置成功后要求重新登录。 | 已完成
官网 | 学生活动 （全生命周期管理，追踪学生从招生申请开始到成为浦江校友后的所有活动记录） | 学生个人管理 | 计划申请 | 报名信息（导师直选） | 在线申请报名信息章节已改为导师直选模式，第一志愿导师必填，第二志愿可选。 | 已完成
官网 | 学生活动 （全生命周期管理，追踪学生从招生申请开始到成为浦江校友后的所有活动记录） | 学生个人管理 | 个人信息 | 英语能力 | 在线申请已支持英语能力章节填写与保存。 | 已完成
官网 | 学生活动 （全生命周期管理，追踪学生从招生申请开始到成为浦江校友后的所有活动记录） | 学生个人管理 | 个人信息 | 家庭情况 | 在线申请已支持家庭情况章节填写与保存。 | 已完成
官网 | 学生活动 （全生命周期管理，追踪学生从招生申请开始到成为浦江校友后的所有活动记录） | 学生个人管理 | 个人信息 | 成果经历 | 在线申请已支持成果经历章节填写、附件与兼容字段保存。 | 已完成
官网 | 学生活动 （全生命周期管理，追踪学生从招生申请开始到成为浦江校友后的所有活动记录） | 学生个人管理 | 个人信息 | 个人陈述 | 在线申请已支持个人陈述三段式填写、简历附件上传与提交校验。 | 已完成
后台系统 |  | 招生管理模块 | 背景评估管理 | 背景评估记录与双票汇总 | 资料审核通过后支持书院管理员提交背景评估记录，累计 2 票通过进入中心考核，累计 2 票不通过则报名终止。 | 已完成
后台系统 |  | 流程中心模块 | 审批中心 | 待办详情与动作执行 | 已支持统一待办列表、任务详情、动作执行和历史轨迹查看。 | 已完成
后台系统 |  | 学位管理模块 | 论文主档管理 | 论文信息维护 | 已支持论文主档列表、状态维护和节点推进。 | 已完成
后台系统 |  | 学位管理模块 | 盲审意见管理 | 盲审记录维护 | 已支持盲审意见录入、查看与状态维护。 | 已完成
系统级功能 |  | 系统治理模块 | 系统用户管理 | 用户启停与密码重置 | 已支持系统用户新增、编辑、启停、重置密码和资料维护。 | 已完成
系统级功能 |  | 系统治理模块 | 角色与权限管理 | 角色维护与授权 | 已支持角色新增、编辑、权限配置和唯一性校验。 | 已完成
系统级功能 |  | 系统治理模块 | 字典管理 | 字典类型与字典数据维护 | 已支持字典类型、字典数据的统一维护，并供业务页面动态复用。 | 已完成
系统级功能 |  | 系统治理模块 | 审计策略管理 | 审计策略维护 | 已支持审计策略配置与治理侧维护。 | 已完成
系统级功能 |  | 系统治理模块 | 通知发送日志 | 通知投递结果追踪 | 已支持查看通知发送日志与投递结果。 | 已完成